## Slide 1: Forberede tilslutning til PSRM
Case fra Aarhus Kommune
Fagsystem
Debitor
NyMF
DMI
Eller
PSRM

## Slide 2: Case fra Aarhus
Opstartsmøde
      Baggrund
      Aktører
      De tekniske forudsætninger – stamdata
      Vigtigheden i høj datakvalitet
      Rollefordeling
Serviceeftersyn
      Sondring og kravs-gruppering
      Hjælpemodel til kravs-opsplitning
      Procesplan
      Fagsystemer
  Eksempel – forberedelse af civilret

## Slide 3: Opstartsmøde
1.

## Slide 4: Dagsorden
Baggrund
Baggrund og politiske vilkår
Status på onboardede områder
Aktører (PSRMs omverden)
Kommunens debitorsystem
System og værdikæde
Stamdataflow mellem systemer
Fremgangsmåde
Rollefordeling
Arbejdsgruppens formål
Proces for dialog samt aftalegrundlag
Regningskrav
Fagsystemer
Næste skridt
Afrunding
Spørgsmål
Notes: Formålet med i dag er at give en introduktion til baggrunden for PSRM og hvordan Backoffice, Borgerservice ser arbejdsgruppens arbejde fremadrettet.
Spørgsmål og bemærkninger er velkomne
Ræk hånden op
Eller skriv spørgsmål i chatten
Spørgsmål opsamles ved afslutning af hvert slide
Hvis spørgsmål ikke bevares umiddelbart, vil vi sikre opsamling og besvarelse efterfølgende
Pause midtvejs

## Slide 5: Staten overtager inddrivelsesopgaven
1. november 2005 overtager staten opgaven med modregning og inddrivelse fra kommunerne
Overtagelsen betyder allerede fra 2007 et fald i det kommunale provenu fra gældsinddrivelse – et fald der ikke bremses synderligt med det nye IT-system Én Fælles Inddrivelse (EFI) i 2013.
Allerede i september 2015 må EFI lukke grundet massive fejl i både inddata (kravenes data) og uddata (modregning og inddrivelse af krav)
Kommuner
Staten
Modregning og inddrivelse
Kommunalt provenu
År 2005
År
2005

## Slide 6: Hvor står vi nu?

## Slide 7: Statsmonopol
Der er ikke en alternativ vej til modregning og inddrivelse end PSRM
Smartere Opkrævning (kampagner, ringeaktivitet og nudgingskrivelser)
Kommuner
Staten
Modregning og inddrivelse
År 2005

## Slide 8: Aktører
Netcompany
Udviklings- og forenklingsstyrelsen
Gældsstyrelsen
…….
PSRM
PSRM
Udvikling og idriftsættelses af PSRM
Drift
SKAT
< - - - - - - - >
Strøm af fordringer og indbetalinger
Modregning og inddrivelse
Projektfacilitering
Systemleverandør
Aarhus Kommune
Opus Debitor
Økonomisystem
Fagsystem A
Fagsystem B
< - - - >
< - - - -
< - - - >
PSRM arbejdsgruppe
Koordinere systemopsætning på tværs af Aarhus kommune
FORDRINGSHAVER
Kombit
Koordinere teknisk systemtilretning på tværs af kommuner og systemleverandører
KL
DMI
Modregning
Inddrivelse
Opkrævning

## Slide 9: Aarhus Kommunes debitorsystem
Opkræver både borgere og virksomheder
Debitorsystemet udgøres af:
  Data
  Systemopsætninger
  Automatiserede handlinger
  Manuel sagsbehandling (afvigelser)
Krav indlæses fra eksterne fagsystemer og Opus Økonomi
Krav behandles efter klassificering og ofte uden menneskelig indblanding

## Slide 10: Stamdata
PSRM / DMI
Debitorsystem
Fag- / Økonomisystem
Fordringstype
Hovedstol
Beskrivelse
Periode start
Periode slut
Stiftelsesdato
Forfaldsdato
Identifikation af skyldner
Fordringstype
Hovedstol
Beskrivelse
Periode start
Periode slut
Stiftelsesdato
Forfaldsdato
Identifikation af skyldner
Fordringstype
Hovedstol
Beskrivelse
Periode start
Periode slut
Stiftelsesdato
Forfaldsdato
Identifikation af skyldner
Beløb
Sidste rettidige betalingsdato
Forældelsesdato
Domsdato
Forligsdato
Beløb
Sidste rettidige betalingsdato
Forældelsesdato
Domsdato
Forligsdato
G19, ØiR
NyMF
Nye skrappere stamdatakrav

## Slide 11: Vigtigheden af høj datakvalitet
Uorden i data kan medføre at Gældsstyrelsen vurderer et krav som værende ikke-retskraftig
Ét krav som ikke er retskraftig kan forurene en hel gruppe af krav og medføre isolation/karantæne/flagmarkering
  Mulige årsager til isolation
    Forkert klassificering
    Fejlbehæftede eller mangelfuld stamdata (datoer o.l.)
Krav kan ende hos Gældsstyrelsen uden manuel sagsbehandling i Opkrævningen
God data skal skabes ved kilden

## Slide 12: Rollefordeling
 | Samarbejdspartnere | Opkrævningen
Behandling af krav | Oprettelse af krav | Opkrævning af krav
Jura | Lovhjemmel bag hver faktura | Understøtte samarbejdspartnere
Fordringstype | Påsætning af fordringstype ved fakturaoprettelse (grad af automatik under afklaring) | Mapning af kravs- og fordringstyper (såfremt lovhjemmel kendes)
Formidling | Formidling til decentrale fakturaudstedere (indenfor den enkelte magistratsafdeling) | Udarbejdelse af generel informationsmateriale samt formidling til centrale aktører indenfor hver magistratsafdeling. Yderligere behov understøttes gerne.
Teknik | Sikring af valg af fagsystem der lever op til PSRM-krav (Kombit er i dialog med en lang række leverandører) | Understøtte samarbejdspartnere i valg af PSRM-kompatibelt system

## Slide 13: PSRM Arbejdsgruppen
Formål:
  Sikre succesfuld onboarding til PSRM samt forankring af viden lokalt i hver magistratsafdeling
Fokus:
  Udbredelse af viden omkring hvorfor og hvordan retskraftige stamdata skabes ved fakturering
  Eventuel sanering af systemopsætninger og praksis på enkelte kravstyper med henblik på at sikre korrekt klassificering – Herunder afklaring af lovhjemmel pr. kravstype
  Datatilretning (hvis muligt) bagud i tid med henblik på at oversende ældre krav til PSRM eller igangsætte inddrivelse i DMI
  Sikring af PSRM-kompatible IT-systemer hvor relevant
    Herunder validering ved fakturaudstedelse i KMD Opus Økonomi (SD) – håndteres af underarbejdsgruppe
Borgerservice leder arbejdsgruppen og har hovedansvaret for opgaveudførelsen

## Slide 14: service-eftersyn
2.

## Slide 15: Serviceeftersyn
Overblik
Indledende dialog
Afklaring af lovhjemmel
Hvad faktureres
Mulige nye kravstyper
Endelige kravstyper
Afklaring af lovhjemmel pr. kravstype (lovgivning, paragraf og argument)
Mapning til fordringstype
Endelig beslutning om fremtidige kravstyper
Evt. aftale om opfølgning, rykning, afregning
Arbejdet dokumenteres i et aftalegrundlag pr. kravstype/lovhjemmel
Vedlægges samarbejdsaftalen
Dataudtræk
Foreløbig analyse af hvad der faktureres
Aftale-grundlag
Debitorstyring / IT-Back
Juridisk analytiker
Opkrævningen
Debitorstyring / IT-Back
Debitorstyring / IT-Back
Facilitering og endelig dokumentering i aftalegrundlag
Hvor nødvendig, assistance ved dybere juridisk analyse og opsamling i samarbejdsaftale
Umiddelbare spørgsmål og afklaringer – mapning til fordringstype
Samarbejdspartner
Samarbejdspartner
Identifikation af lovhjemmel pr. kravstype
Debitorstyring / IT-Back
Samarbejdspartner
Debitorstyring / IT-Back
Sam-arbejds-aftale
Bilag
Bilag

## Slide 16: Sondring over kravsgruppering
Lovgivning og PSRM
Med hvilken lovhjemmel fakturerer vi vores krav?
  Dette fortæller Gældsstyrelsen, hvordan de skal behandle vores krav
  Danner grobund for opsplitning og kravsgruppering (nødvendigt)
På sigt: Stamdatapraksis skal afstemmes med Gældsstyrelsens krav (Praksis må ikke ændres før det endelige materiale er fastlagt)
Det økonomiske/ forretningsmæssige perspektiv
Hvilken indsigt ønsker jeg at få på mine krav? (kravsgruppering)
  Hvad vil jeg se i den månedlige restancerapport?
  Hvor meget fakturerer vi?
  Ikke opsplitning for opsplitningens skyld
Hvad giver mening i min dagligdag?
Har jeg behov for en særlig rykning i nogle grupperinger?
Har jeg brug for særlige tekster?

## Slide 17: Hjælpemodel til kravsopsplitning
Notes: Ligger på Teams

## Slide 18: Procesplan for serviceeftersyn
UGE XX
UGE XX
UGE XX
UGE XX
UGE XX
UGE XX
UGE XX
UGE XX

## Slide 19: Fagsystemer
Visse fagsystemer vil have vanskeligt ved at opfylde de strengere stamdatakrav
Alle fagsystemer købt på SKI-0219 vil skulle leve op til PSRM-kravene
Systemer ikke købt på SKI-aftale vil KOMBiT indgå i dialog med og om nødvendigt lave en rammeaftale
Nødvendighed i at skifte fagsystem inden onboarding til PSRM
  Hermed undgås at vi løser udfordringer som ville blive løst ved implementering af nyere fagsystem

## Slide 20: Næste skridt
Lejeret
Sygedagpenge
Bibliotek
Regningskrav
Område Y
Område Z
Næste forretningsområde der ryger gennem tragten?
Fravær af klassisk tidsplan
Afhængig af flere aktører
Pludselige klarmeldinger
Ingen dobbelt arbejde
Holde os klar og om muligt forberede os
Gensidig varsling
  Udmeldinger på det enkelte fagsystems ”kundenet”
Fleksibel
Forretningsområder
Fremgangsmåde for serviceeftersyn
Områder der er overleveret til Gældsstyrelsen:
Start
Onboardet
I proces
Socialret
P-afgifter
Notes: Tidshorisont for gennemførsel af alle forretningsområder – ukendt, men det vil tage tid

## Slide 21: Afrunding
Intet alternativ til PSRM – statsmonopolet
Stamdatakrav er skærpet
PSRM-arbejdsgrupperne under SIG skal arbejde for succesfuld onboarding til PSRM
Serviceeftersyn af kommunens kravstyper munder ud i en opdateret samarbejdsaftale
Tidshorisont for gennemførsel af de enkelte forretningsområder er ukendt – men det vil tage tid

## Slide 22: Eksempel forberedelse af Civilret
3.

## Slide 23: Overblikket

## Slide 24: Kravstyper - eksempler
Kravstype | Også kendt som | Kode
Fakturakrav | Regningskrav | KOCIVIL
For meget udbetalt løn m.m. |  | KFFMLØN
Erstatning med fundament |  | KFERSMF
Erstatning uden fundament |  | KFERSUF
Sagsomkostninger v. dom |  | KFSODOM

## Slide 25: Forældelse
Kravstype | Kode | Forældelsesfristens længde, som u.p.
Fakturakrav | KOCIVIL | 3 år - U: 10 år
For meget udbetalt løn mm. | KFFMLØN | 5 år - U: 10 år
Erstatning m. fundament | KFERSMF | 10 år
Erstatning u. fundament | KFERSUF | 3 år
Sagsomkostninger v. dom | KFSODOM | 10 år
Notes: Løn: 5 år, jf FOL § 4, stk. 1.
Erstatning m. fundament: 10 år, jf. fol § 5, da fundament

## Slide 26: Særligt ang. forældelse af fakturakrav
Følger alm. udgangspunkt på 3 år
Er den fastslået ved særligt retsgrundlag er forældelsesfristen 10 år.
  Forlig
  Dom
  Sjældent: Anden bindende afgørelse
Det beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse
Gælder også for ”For meget udbetalt løn m.m.”
Notes: Anden bindende afgørelse Herved sigtes til afgørelser ved voldgift, ankenævnsafgørelser og myndighedsafgørelser. Afgørelsen skal opfylde de almindelige betingelser om skriftlighed og om, at den fastslår både fordringens eksistens og dens størrelse. Hertil kommer kravet om, at afgørelsen skal være »bindende«. Hermed forstås, at afgørelsen overhovedet ikke kan indbringes for en anden myndighed eller for domstolene, eller at dette kun kunne ske inden for en vis tidsfrist, som er udløbet.

## Slide 27: Eksempel på et stamdatakrav fra UFST/GS:
Periode start
Periode slut
Stiftelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato
Stamdatafelt | Korrekt udfyldelse for KOCIVIL | Konsekvens / handling
Hovedstol | ‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer. Hovedstol må ikke overstige 100.000kr. | Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 100.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Beskrivelse | Angives ved fakturanummer | Vi har fået en funktion i Opus Debitor, der kan medsende fakturanr.
Periode start | Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som fordringen vedrører. Hvis fordringen kun relaterer sig til én bestemt dag, udfyldes feltet med en dato svarende til denne dag. | Hvis feltet udfyldes med en dato, der ligger tidligere end ’stiftelsesdatoen’, vil fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Periode slut | Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som fordringen vedrører. Hvis fordringen kun relaterer sig til én bestemt dag, udfyldes feltet med en dato svarende til ’periode start’. | 
Stiftelsesdato | Udfyldes med en dato svarende til datoen for aftalens indgåelse | 
Sidste rettidige betalingsdato | Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig. ‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med ‘forfaldsdatoen’. | 
Identifikation af skyldner | Udfyldes med CPR-nummer, CVR-nummer eller AKR-nummer på skyldner. | Udfordring med AKR-numre (Vil vi så vidt muligt undgå)
FORELØBIG