Tidsplan/huskeliste – udarbejdelse af bekendtgørelser

Denne tidsplan/huskeliste skal ikke ses som udtømmende og enkelte dele kan fraviges konkret. Tidsintervallerne skal alene anses som vejledende i forhold til at sikre en god proces. Tidsplanen tager udgangspunkt i, at ministeren skal godkende bekendtgørelsen (se nedenfor i tidsplanen).

| DATO | OPGAVE |
| --- | --- |
|  | Udkast til bekendtgørelse er udarbejdet og fagligt godkendt i kontoret. |
| Uge 1 | Intern høring hvis relevant – min. 1 uge |
| Uge 2 | Ministerforelæggelse forud for høring (udkast til bekendtgørelse, høringsbrev, høringsliste samt evt. andet relevant materiale). Overvej behov for at orientere ordførerne inden høring og at orientere det relevante Folketingsudvalg ved høringen. Konkret vurdering om behov herfor. Ministergodkendelse kan evt. undlades på rent tekniske bekendtgørelser. Tal med MLS herom, hvis vurderes relevant. |
| Uge 3 | Ekstern høring og offentliggørelse på Høringsportalen. A-team lægger på Høringsportalen. Følg guiden på intranettet. Som helt klart udgangspunkt er høringsperioden på mindst 4 uger. |
| Uge 3 | Økonomisk høring af KL og/eller DR, hvis vurderes relevant. Mindst 3 uger. Husk at inddrage KOK i god tid forud, herunder mhp. udarbejdelse af DUT-notat. |
| Uge 6 | Høringsfrist udløber for økonomisk høring. |
| Uge 7 | Høringsfrist udløber for ekstern høring. |
| Uge 8 | Justering af bekendtgørelsesudkast i lyset af høringssvar m.v. Faglig godkendelse i kontoret. |
| Uge 9 | Regeltjek og opsætning i LexDania. Der skal læses grundigt regeltjek og korrektur på wordudgaven af bekendtgørelsen. Efter dette sendes kontorgodkendt bekendtgørelse sendes i Word-format til lexdania@sum.dk. Husk at oplyse sagsnummer i F2. Der skal som udgangspunkt afsættes min. 1 uge til regeltjek og opsætning, da der også skal være tid for fagkontoret til korrekturlæsning af den opsatte bekendtgørelse. |
| Uge 10 | Ministerforelæggelse til underskrift/godkendelse (endeligt udkast til bekendtgørelse, og andet relevant. Overvej, om der er behov for at inddrage ordførere (igen), oversendelsesbrev til relevante udvalg i Folketinget, hvis det vurderes aktuelt, orienteringsbrev til relevante myndigheder, herunder kommuner og regioner, hvis det vurderes aktuelt). Ministerforelæggelse kan undtagelsesvist undlades ved rent tekniske bekendtgørelser, jf. ovenfor, og/eller hvis ministeren ved forelæggelse forud for den eksterne høring har godkendt, at bekendtgørelsen udstedes uden ny ministerforelæggelse efter høringen, hvis der ikke foretages væsentlige ændringer ved høringen m.v. |
| Uge 12 | Fagkontor sender oplysning om godkendelsesdato (underskriftsdato) til Lexdania-gruppen, som anmoder om optagelse i Lovtidende |
| Uge 12 | Fagkontoret sender orientering til relevante myndigheder, herunder kommuner og regioner, hvis det er relevant. |
| Uge 12 | Evt. oversendelse af bekendtgørelse til relevant udvalg i Folketinget. |
| Uge 12 | Eventuelle eksterne høringssvar (dvs. ikke interne eller fra egne styrelser eller andre departementer) offentliggøres på høringsportalen. Følg guiden på intranettet om Høringsportalen. |
|  | Bekendtgørelsens ikrafttræden. Hvis bekendtgørelsen er erhvervsrettet, kan den som udgangspunkt kun træde i kraft den 1. januar eller 1. juli, jf. retningslinjerne om fælles ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet lovgivning: vejledning om konsekvensanalyser, vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvenser og vejledning om principper for agil erhvervsrettet lovgivning Hvis bekendtgørelsen er erhvervsrettet, skal den offentliggøres på virk.dk 4 uger før ikrafttræden. |