## 2025-2026
PRO-spørgeskemabank - Releaseoverblik PRO 2025-2026
| PRO-pakke klar til pilotafprøvning |  | 2025 | [11 empty] | 2026
| PRO-pakke frigivet til drift |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Område | Version | Udgivet | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December
Diabetes
| v11 | 2024-04-12 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjertesvigt
| v2 | 2023-11-01 | Frigivet til drift
| v3 | 2025-04-11 |  |  |  | Frigivet til drift |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Palliation
| v5 | 2024-11-01 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Kronisk smerte
| v1 | 2024-05-01 | Pilotafprøvning |  |  |  |  | Q3 Juli: Frigives til drift; Q1 Januar: Frigives til drift
Første jordemoderkonsultation
| v1 | 2021-08-10 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
| v4 | 2023-07-01 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
| v5 | 2025-03-01 | v4 til v5 |  |  |  |  | Q3 September: Frigives til drift
KOL
WHO-5, Stroke | v1 | 2025-05-01 | Udvikling |  |  |  |  | Q3 September: Pilotafprøvning | Frigives til drift
Moduler Om Sundhedsvaner (MOS)
| v2 | 2025-03-31 | Pilotafprøvning |  |  | Frigivet til drift |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Moduler Om Livskvalitet (MOL)
| v1 | ? | Udvikling |  |  |  |  | Q4 Oktober: Pilotafprøvning; Q2 April: Frigives til drift
Hjerterehabilitering baseline | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjerterehabilitering start | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjerterehabilitering slut | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjerterehabilitering UDDRAG start | v3 | 2022-06-13 | Anvendes i instrastrukturprojekt i Vejle kommune og Mit Sygehus
Hjerterehabilitering UDDRAG slut | v3 | 2022-06-13
Psoriasis
| v4 | 2023-06-22 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Knæartrose (Forundersøgelse, Opfølgninger og Skema)
| v1-3 | 2022-11-15 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hofteartrose (Forundersøgelse, Opfølgninger og Skema)
| v1-3 | 2022-12-06 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Blødersygdom
| v3 | 2022-02-21 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
PRO Psykiatri
| v2 | 2021-08-16 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift