## 2025-2026
PRO-spørgeskemabank - Releaseoverblik PRO 2025-2026
| PRO-pakke klar til pilotafprøvning |  | 2026 | [11 empty] | 2027
| PRO-pakke frigivet til drift |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Område | Version | Udgivet | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December
Diabetes
| v12 | 2026-03-09 | v11 |  | v12 Frigivet til drift |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjertesvigt
| v4 | 2026-01-20 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
| v5 | Q2 | Frigives til drift Q2 2026
Palliation
| v6 | 2026-03-10 | v5 |  | v6 Frigivet til drift |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Kronisk smerte
| v3 | 2026-03-16 | v2 |  | v3 Frigivet til drift |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Første jordemoderkonsultation
| v5 | 2025-09-10 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
KOL
| v1 | 2025-05-01 | Pilotafprøvning |  |  |  |  | Q3 September: Frigives til drift
Moduler Om Sundhedsvaner (MOS)
| v2 | 2025-03-31 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Moduler Om Livskvalitet (MOL)
| v1 | 2025-09-01 | Pilotafprøvning |  |  |  |  | Q3 September: Frigives til drift
Hjerterehabilitering baseline | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjerterehabilitering start | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjerterehabilitering slut | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hjerterehabilitering baseline | v6 | Q2 | Frigives til drift Q2 2026
Hjerterehabilitering start/slut | v6 | Q2 | Frigives til drift Q2 2026
Psoriasis
| v5 | 2025-08-25 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Knæartrose (Forundersøgelse, Opfølgninger og Skema)
| v4 | 2025-11-28 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hofteartrose (Forundersøgelse, Opfølgninger og Skema)
| v4 | 2025-11-28 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Blødersygdom
| v3 | 2022-02-21 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
PRO Psykiatri
| v2 | 2021-08-16 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
PRO Sundhedskompetencer
| v1 |  | Under udvikling |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigives til drift Q1 2027