## 2026-2027
PRO-spørgeskemabank - Releaseoverblik PRO 2026-2027
| PRO-pakke klar til pilotafprøvning |  | 2026 | [11 empty] | 2027
| PRO-pakke frigivet til drift |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Område | Version | Udgivet | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | Januar | Februar | Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December
PRO Sundhedskompetencer
| v1 |  | Under udvikling |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigives til drift Q1 2027
Kræftrehabilitering
| v1 |  | Under udvikling |  |  |  |  | Q4 November: Pilotafprøvning |  | Frigives til drift Q2/Q3 2027
Moduler Om Livskvalitet (MOL)
| v2 | 2026-08-19 | Pilotafprøvning |  |  |  |  | Q3 September: Frigivet til drift
KOL
| v2 | 2026-08-19 | Pilotafprøvning |  |  |  |  | Q3 September: Frigivet til drift
Palliation
| v7 | 2026-08-28 | v6 |  |  |  |  | Q3 September: v7 Frigivet til drift
Hjerterehabilitering baseline | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q3 September: Erstattes af Iskæmisk hjertesygdom baseline v6
Hjerterehabilitering start | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q3 September: Erstattes af Iskæmisk hjertesygdom start/slut v6
Hjerterehabilitering slut | v5 | 2024-05-29 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q3 September: Erstattes af Iskæmisk hjertesygdom start/slut v6
Iskæmisk hjertesygdom baseline | v6 | 2026-08-12 | v5 |  |  |  |  | Q3 September: v6 Frigivet til drift
Iskæmisk hjertesygdom start/slut | v6 | 2026-08-12 | v5 |  |  |  |  | Q3 September: v6 Frigivet til drift
Hjertesvigt
| v5 | 2026-07-23 | v4 |  |  |  |  | Q3 Juli: v5 Frigivet til drift
Diabetes
| v12 | 2026-03-09 | v11 |  | v12 Frigivet til drift |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Kronisk smerte
| v3 | 2026-03-16 | v2 |  | v3 Frigivet til drift |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Første jordemoderkonsultation
| v5 | 2025-09-10 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Moduler Om Sundhedsvaner (MOS)
| v2 | 2025-03-31 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Psoriasis
| v5 | 2025-08-25 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Knæartrose (Forundersøgelse, Opfølgninger og Skema)
| v4 | 2025-11-28 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Hofteartrose (Forundersøgelse, Opfølgninger og Skema)
| v4 | 2025-11-28 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
Blødersygdom
| v3 | 2022-02-21 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift
PRO Psykiatri
| v2 | 2021-08-16 | Frigivet til drift |  |  |  |  | Q1 Januar: Frigivet til drift